サンタ de ラン2019　　進行表

ボランティア、スタッフの集合時間：8：30までにバンバひろばに搬入完了させる

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会場／全体 | ステージ | テント | 警備 | その他 |
|  | 担当：大木本  ランナー送り出し：山本 | 担当：前田 | 担当：荒井 | ラン担当：しごとや  バンバ担当：徳山 | 受付：山口、三谷 |
| ~9:00 |  | 7：00ｽﾃｰｼﾞ設営（五光） |  |  |  |
| 7:30~8:30 | スタッフの搬入を完了させる　(大通りから。**※　参道・中央エリアには車が入れません)**  **※9：00には出店テントの搬入があるため、オリエンまでにはスタッフ関係搬入車は会場から出しておくこと！** | | | | |
| 8:30~9:00 | スタッフ＆ボラのオリエンテーション | | | | |
| 9:00 | 設営開始  （ステージ前に  椅子は並べない） | ９：00設営 | ９：00設営 | ランの警備説明と分担  ひろば内の警備説明 |  |
| 10:00 |  | 10:00~11:00  リハーサル、音出し確認  10:00嶋岡さん  10:10Doocleさん  10:20ｽﾄﾛﾍﾞﾘさん  10:30DTDSさん  （※ｼﾞｰｻﾞｽさんは本番のみ） | 10：15　消防確認  （火器使用テントのみ）  10:20 ミーティング |  |  |
| 10:30 | **受付開始**  **着替え** |  | 10:45〜販売スタート | 受付誘導サポート | Photoブーススタート  寄付つき缶バッジ販売 |
| 11:00 | **開会式** | 開会式 | 【テント出店者】  金田屋パン店  焼きたて屋コパン  ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞｼｮｯﾌﾟｺﾌﾞﾙ  おこげ食堂  ライフネットワーク  Makana食堂  ベジファーム  OPAPAキッチン  ＮＰＯ法人あおぞら  宇都宮花火 |  |  |
| 11:30 | **11：20パレード** | パレード | パレード参加 |  |
| 12:00 | **ランスタート**  **12kmからスタート**  **（12kmのみタイムを測る）**  **12km→６ｋｍ→3km→1kmの順番でスタート** | ランスタート  団体紹介  1：Vネ  2：若年  3：だい  （椅子を並べる） | ラン警備スタート  バンバひろば誘導 | 会場盛上げ   1. マジックとんびさん 2. バルーン町田さん 3. Photoブース 4. バザーブース |
| 12:30 |  | 12:30~12:55　　各25分  ①嶋岡　鋼さん  団体紹介  4：YM  5：基地 |  |  |
| 13:00 | **周回で回る人に印をつける** | 12:55~13:20  ②Doocleさん  団体紹介  6：うり  7：さの  8：リス |  |  |
| 13:30 | **随時ゴールする人を称える** | 13:20-13:45  ③ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｼﾞｭｰｸﾎﾞｯｸｽ  13:45~14:10  ④ﾄﾞﾘｰﾑﾄﾚｼﾞｬｰﾀﾞﾝｽSt.  団体紹介  9：月  10：おひ |  |  |
| 14:00 |  | 14:10~14:35  団体紹介  11：シリ  12：応援  ⑤ｼﾞｰｻﾞｽｾﾝﾀｰ |  |  |
| 14:35 | **閉会式、表彰など** | 閉会式 | ラン警備終了 |  |
| 15:00 |  |  | 販売終了 |  |  |
| 15:30 | 片付け  グループ内で振り返り | 片付け  グループ内で振り返り | 片付け  グループ内で振り返り | 片付け  グループ内で振り返り |  |
| 16:00 | 全体でまとめ、終了 | 全体でまとめ、終了 | 全体でまとめ、終了 | 全体でまとめ、終了 | 全体でまとめ、終了 |