サンタ de ラン2019　　進行表

ボランティア、スタッフの集合時間：8：30までにバンバひろばに搬入完了させる

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会場／全体 | ステージ | テント | 警備 | その他 |
|  | 担当：大木本ランナー送り出し：山本 | 担当：前田 | 担当：荒井 | ラン担当：しごとやバンバ担当：徳山 | 受付：山口、三谷 |
| ~9:00 |  | 7：00ｽﾃｰｼﾞ設営（五光） |  |  |  |
| 7:30~8:30 | スタッフの搬入を完了させる　(大通りから。**※　参道・中央エリアには車が入れません)** **※9：00には出店テントの搬入があるため、オリエンまでにはスタッフ関係搬入車は会場から出しておくこと！** |
| 8:30~9:00 | スタッフ＆ボラのオリエンテーション |
| 9:00 | 設営開始（ステージ前に椅子は並べない） | ９：00設営 | ９：00設営 | ランの警備説明と分担ひろば内の警備説明 |  |
| 10:00 |  | 10:00~11:00リハーサル、音出し確認10:00嶋岡さん10:10Doocleさん10:20ｽﾄﾛﾍﾞﾘさん10:30DTDSさん（※ｼﾞｰｻﾞｽさんは本番のみ） | 10：15　消防確認（火器使用テントのみ）10:20 ミーティング |  |  |
| 10:30 | **受付開始****着替え** |  | 10:45〜販売スタート | 受付誘導サポート | Photoブーススタート寄付つき缶バッジ販売 |
| 11:00 | **開会式** | 開会式 | 【テント出店者】金田屋パン店焼きたて屋コパンﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞｼｮｯﾌﾟｺﾌﾞﾙおこげ食堂ライフネットワークMakana食堂ベジファームOPAPAキッチンＮＰＯ法人あおぞら宇都宮花火 |  |  |
| 11:30 | **11：20パレード** | パレード | パレード参加 |  |
| 12:00 | **ランスタート****12kmからスタート****（12kmのみタイムを測る）****12km→６ｋｍ→3km→1kmの順番でスタート** | ランスタート団体紹介1：Vネ2：若年3：だい（椅子を並べる） | ラン警備スタートバンバひろば誘導 | 会場盛上げ1. マジックとんびさん
2. バルーン町田さん
3. Photoブース
4. バザーブース
 |
| 12:30 |  | 12:30~12:55　　各25分①嶋岡　鋼さん団体紹介4：YM5：基地 |  |  |
| 13:00 | **周回で回る人に印をつける** | 12:55~13:20②Doocleさん団体紹介6：うり7：さの8：リス |  |  |
| 13:30 | **随時ゴールする人を称える** | 13:20-13:45③ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｼﾞｭｰｸﾎﾞｯｸｽ13:45~14:10④ﾄﾞﾘｰﾑﾄﾚｼﾞｬｰﾀﾞﾝｽSt.団体紹介9：月10：おひ |  |  |
| 14:00 |  | 14:10~14:35団体紹介11：シリ12：応援⑤ｼﾞｰｻﾞｽｾﾝﾀｰ |  |  |
| 14:35 | **閉会式、表彰など** | 閉会式 | ラン警備終了 |  |
| 15:00 |  |  | 販売終了 |  |  |
| 15:30 | 片付けグループ内で振り返り | 片付けグループ内で振り返り | 片付けグループ内で振り返り | 片付けグループ内で振り返り |  |
| 16:00 | 全体でまとめ、終了 | 全体でまとめ、終了 | 全体でまとめ、終了 | 全体でまとめ、終了 | 全体でまとめ、終了 |